## Sheet1
娱音绕梁测试进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 娱音绕梁移动APP开发 |  | 项目编号 |  |  | 4
制作人 |  | 张伟 |  | 审核人 |  |  | 马鑫宇
项目经理 |  | 张伟 |  | 制作日期 |  |  | 2016-04-22
二、项目进度表
测试阶段 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
开始 | 4.24-4.25 | 4.26-4.27 | 4.28-4.29 | 4.30-5.2 |  | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.7-5.8 | 负责人 | 关键里程碑
开发工作初步完成 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 张伟 | 4月25日之前完成系统原型，供开发组测试
音乐播放功能测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 马鑫宇 | 4.30日之前完成音乐播放功能测试
挑战系统测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 桂钰坤 | 4.30日之前完成挑战系统功能测试
社区系统测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 蒋丽婷 | 4.30日之前完成社区系统功能测试
个人界面测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 董鹏熙 | 4.30日之前完成个人界面功能测试
登录、注册测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 张野 | 4.30日之前完成登录注册功能测试
系统完备性测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 李弋豪 | 5.4日之前完成系统完备性测试
系统安全性测试 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 朱晟凯 | 5.4日之前完成系统安全性测试
测试初步完成 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 马鑫宇 | 5.5日之前系统测试初步完成
改进系统后台 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 石钟浩 | 跟随测试完善后台，5月6日之前
改进项目 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 张伟 | 跟随完善客户端功能，5月6日之前
完成各种文档 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 马鑫宇 | 5.7日之前完成测试文档和其他所需文档的编写
交付 |  |  |  | 放假 | 放假 |  |  |  | 张谨 | 5.8日前完成项目交付