## Sheet1
娱音绕梁项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  | 娱音绕梁移动APP开发 |  |  | 项目编号 |  |  | 4
制作人 |  |  | 张伟 |  |  | 审核人 |  |  | 马鑫宇
项目经理 |  |  | 张伟 |  |  | 制作日期 |  |  | 2016-04-22
二、项目进度表
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
开始 | 3.1-3.6 | 3.7-3.13 | 3.14-3.20 | 3.21-3.27 | 3.28-4.3 | 4.4-4.10 | 4.11-4.17 | 4.18-4.24 | 4.25-5.1 | 5.1-5.8 | 负责人 | 关键里程碑
小组会议 | [10 empty] | 张伟 | 3月5日成立娱音绕梁APP开发组
需求分析 | [10 empty] | 马鑫宇 | 3.20日之前完成需求分析和文档的撰写
需求文档撰写
Android框架搭建 | [10 empty] | 张伟 | 3.28日之前完成Android界面原型搭建
后台PHP框架搭建 | [10 empty] | 石钟浩 | 4.1日之前完成PHP后台配置和接口配置
UI设计 | [10 empty] | 谢橦 | 4.3日之前完成界面和素材的设计
数据库设计 | [10 empty] | 蒋丽婷 | 4.3日之前完成数据库设计
Android音乐播放功能 | [10 empty] | 朱晟凯 | 4.10日前完成音乐播放功能原型
Android你画我猜功能 | [10 empty] | 张伟 | 4.14日前完成你画我猜原型
Android社区互动功能 | [10 empty] | 李弋豪 | 4.18日前完成社区页面
Android个人信息页面 | [10 empty] | 张伟 | 4.18日前完成个人信息页面
后台数据库完善 | [10 empty] | 李弋豪 | 4.20日前完成数据库完善
后台与Android交互接口完善 | [10 empty] | 石钟浩 | 4.25日前完成接口完善
系统初步完成 | [10 empty] | 张伟 | 4.25日前完成系统整合
系统测试 | [10 empty] | 张野 | 5.1日前完成系统测试
测试文档撰写 | [10 empty] | 马鑫宇 | 5.1日前完成测试文档撰写
根据测试结果对APP功能改进 | [10 empty] | 张伟 | 5.4日前针对测试结果进行调试
交付 | [10 empty] | 张谨 | 5.8日前完成项目交付